## Slide 1
研究计划甘特图
逍遥散调控SIRT1/PGC-1α通路改善CUMS大鼠抑郁状态的机制研究
研究内容
2026.10
2026.11
2026.12
2027.01
2027.02
2027.03
2027.04
2027.05
2027.06
2027.07
2027.08
2027.09
2027.10
2027.11
2027.12
1
第一阶段：前期准备与实验方案完善
文献查阅与方案完善
开题报告修改与完善
伦理审批与实验条件落实
逍遥散制备与剂量确定
2
第二阶段：动物模型建立与药物干预
适应性饲养与基线行为学评价
CUMS造模4周与模型评价
分组与逍遥散灌胃干预4周
行为学复测与脑组织取材
3
第三阶段：实验指标检测与数据分析
Western blot检测（SIRT1、PGC-1α）
生化指标检测（ATP、MDA、SOD）
数据整理与质量控制
统计分析与图表绘制
结果初步分析
4
第四阶段：研究结果总结与论文撰写
结果整理与讨论
学位论文初稿撰写
论文修改完善
说明：研究进度可根据伦理审批、动物实验进展及检测安排进行适当调整。
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
Notes: 按用户提供的甘特图重绘。表格线、文字、阶段编号、图例和16条进度条全部为PowerPoint原生对象，无栅格底图。进度按原图对应月份转录，未改变四周造模/干预等文字，也未自行调整跨月安排。当前聊天原图无本地文件路径，本次为原生矢量重绘，未运行完整editppt prepare/record/finalize流程，不宣称经过该CLI验证。