## Slide 1
正颜舒筋方治疗疼痛型颞下颌关节紊乱病的临床研究技术路线图
1
前期准备
敦煌
医方
2
研究启动与标准化
伦理审查
3
患者入组
4
干预与随访
方药 · 手法 · 针灸
5
数据分析与成果形成
敦煌医方文献核对
配伍分析
形成正颜舒筋方
组方依据
完善临床研究方案
完成伦理审查
完成登记注册
统一诊断标准
统一手法与针灸
操作流程
统一供药代煎流程
统一结局测量流程
门诊连续筛选
符合条件患者
签署知情同意书
基线评价
随机分组
按研究方案
实施治疗
按计划开展随访
记录疗效与
安全性指标
建立临床研究数据库
按意向性治疗（ITT）
原则进行统计分析
结合基线疼痛程度、疼痛
类型及病程等因素进行分层分析
估计组间疗效差异
形成文献研究资料
形成临床研究报告
形成相关学术论文
研究目标
与最终产出
阐明正颜舒筋方组方依据，评价其临床疗效，
为后续推广应用与学术研究提供依据。
Notes: 根据用户提供的技术路线图逐项重绘。标题、5阶段名称、24条工作内容及研究目标按原图转录，未增加治疗分组、样本量、随访时间或统计结论。所有对象均为PowerPoint原生文字和矢量形状；上方插画简化为矢量示意，非原图插画的像素级复刻。4K为另行导出的3840像素宽PNG，PPT本身不受像素分辨率限制。