## Slide 1
正颜舒筋方治疗疼痛型颞下颌关节紊乱病临床研究技术路线图
1
文献核对与组方分析
敦煌医方
敦煌医方文献核对
配伍分析
形成正颜舒筋方组方依据
2
方案完善与研究启动
临床研究方案
伦理审查 · 登记注册
诊断流程
手法针灸流程
供药代煎流程
结局测量流程
完善临床研究方案
完成伦理审查
完成相关登记注册
统一诊断流程
统一手法针灸流程
统一供药代煎流程
统一结局测量流程
3
患者筛选与入组
知情同意书
随机分组
门诊连续筛选符合条件
的患者
完成知情同意
基线评价
随机分组
4
干预与随访
按方案实施治疗
开展随访
记录疗效指标
记录安全性指标
5
数据管理与统计分析
建立临床研究数据库
按意向性治疗原则进行
统计分析
结合基线疼痛程度、疼痛
类型及病程等因素进行分析
估计组间疗效差异
6
成果形成
临床研究报告
学术论文
形成文献研究资料
形成临床研究报告
形成相关学术论文
研究目标
阐明正颜舒筋方组方依据，评价其临床疗效，为后续推广应用与学术研究提供依据。
Notes: 依据用户聊天中六阶段路线图重建。正文、标题、阶段编号、流程框及箭头可编辑；六组插画为参照原图生成并拆分的独立图片素材，可移动、缩放、替换，非逐笔矢量或原图像素级复刻。当前原始聊天图片没有本地文件路径，因此未执行完整editppt prepare/record/finalize状态流程；使用了该技能的前景拆分思路与内置图像工具，不应宣称通过其完整CLI验证。离线人工核对文字，无新增研究数据或文献。